## 鼾静健康项目需求报价_新版
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估 | 费用评估
1 | 需求分析 | ¦ | 1. 沟通了解项目需求，明确业务目标 2. 整理需求，设计功能逻辑结构和数据流程 3. 构思设计方案，评估技术实现可行性和开发周期 4. 输出需求规格说明书和技术方案文档 | 1 | 500
费用小计 Subtotal |  |  |  | 1 | 500
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估 | 费用评估
1 | Logo设计 | ¦ | 设计诊所品牌Logo，由客户提供设计方向和品牌调性 | 0.5 | 250
2 | 原型设计 | ¦ | 根据需求设计所有前端页面原型 原型实现基本的页面跳转和交互逻辑 输出交互原型文档 | 1 | 500
3 | UI / UE设计 | 微信小程序 | 1. 视觉风格设计，制定设计规范 2. 小程序首页、预约、评估、商城等核心页面设计 3. 组件库设计 4. 设计方案需兼容不同尺寸的手机屏幕 | 1 | 500
|  | 管理后台 | 1. 后台管理系统视觉风格设计 2. 数据看板、表格、表单等组件设计 3. 响应式布局设计，适配不同屏幕尺寸 | 1 | 500
费用小计 Subtotal |  |  |  | 3.5 | 1750
小程序端｜MiniProgram
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估 | 费用评估
1 | 基础功能 | 框架搭建 | 搭建微信小程序项目框架，配置开发环境和构建工具 | 0.5 | 250
|  | API对接 | 通过网络获取后台服务器数据，封装API接口和数据模型 | 2 | 1000
2 | 首页 | 首页 | 小程序首页综合展示，整合预约入口、评估入口、商城入口、直播入口等核心功能 | 0.5 | 250
3 | 身份认证 | 登录页 | 微信授权快捷登录页面，获取用户OpenID并创建账户 | 0.5 | 250
4 | 预约挂号 | ｜ | 1. 预约挂号主入口页面，展示预约流程导航 2. 服务门店列表展示，支持定位排序与距离计算 3. 医生信息展示，包含职称、专科方向、经验、评分等 4. 医生排班号源时段选择，展示可预约时段 5. 确认预约信息，选择就诊患者，提交预约申请 6. 预约成功页面，展示预约号和就诊提醒 7. 查看预约详情及状态变更记录 8. 预约改约，重新选择就诊时间 | 1.5 | 750
5 | 睡眠评估 | 评估首页 | 睡眠评估入口及类型选择 | 0.5 | 250
|  | ESS问卷 | ESS嗜睡自测量表答题页面，共8道题目 | 0.5 | 250
|  | 鼾声录音(不实现) | AI鼾声录音分析上传页面，支持录音和上传 | 0 | 0
|  | 评估结果 | ESS评估结果展示页面，显示得分和风险等级 | 0.5 | 250
|  | 鼾声结果(不实现) | AI鼾声分析结果展示页面，显示分贝、暂停事件等 | 0 | 0
6 | 治疗追踪 | 治疗首页 | 阻鼾器治疗追踪主页面，展示治疗进度概览及治疗时间线动态事件展示，记录治疗关键节点 | 0.5 | 250
|  | 睡眠趋势 | 睡眠趋势图表展示，使用折线图展示佩戴时长变化 | 0.5 | 250
|  | 睡眠报告 | 周期性睡眠健康报告，含同类比对与医嘱总结 | 0.5 | 250
|  | 调整详情 | 阻鼾器参数调整记录详情，展示调整历史 | 0.5 | 250
|  | 医生建议 | 医生医嘱及健康指引展示 | 0.5 | 250
|  | 社区首页 | 1. 社区论坛帖子列表，支持最新/热门/专家贴筛选 2. 帖子正文及评论回复区，支持点赞评论 3. 发表阻鼾/打鼾改善日常讨论帖子，支持图片上传 | 0.5 | 250
7 | 商城购物 | 商品列表 | 商城商品列表展示，支持分类筛选和搜索 | 0.5 | 250
|  | 商品详情 | 商品规格、价格、详情信息展示，支持加入购物车 | 0.5 | 250
|  | 订单列表 | 个人历史商城订单列表，支持状态筛选 | 0.5 | 250
|  | 订单详情 | 订单明细、价格组成、物流信息展示 | 0.5 | 250
8 | 分销中心 | 分销首页 | 推广员分销资格及中心入口，展示佣金概览 | 0.5 | 250
|  | 邀请海报 | 专属裂变码海报生成及分享功能 | 0.5 | 250
|  | 佣金明细 | 分销提成收益明细查询，按时间筛选 | 0.5 | 250
|  | 团队管理 | 推广团下线成员结构展示，显示一级/二级成员 | 0.5 | 250
|  | 分销商品 | 参与分销的商品列表，显示佣金比例 | 0.5 | 250
|  | 分销规则 | 分销规则说明页面，展示等级和佣金比例 | 0.5 | 250
|  | 提现申请 | 佣金提现申请，支持微信零钱和银行卡 | 0.5 | 250
|  | 提现记录 | 提现打款历史记录查询 | 0.5 | 250
9 | 直播社区 | 直播列表(不实现) | 科普/义诊直播间列表，含预告及精彩回放 | 0 | 0
|  | 直播回放(不实现) | 直播视频回放点播页面 | 0 | 0
10 | 个人中心 | 个人中心首页 | 用户个人信息展示，功能入口聚合 | 0.5 | 250
|  | 家庭成员管理 | 1. 就诊患者/家庭成员列表及增删改操作 2. 绑定新的就诊家庭成员表单 | 0.5 | 250
|  | 设备管理 | 阻鼾器设备管理首页，展示设备状态 | 0.5 | 250
|  | 佩戴数据 | 设备佩戴时长数据展示，统计分析 | 0.5 | 250
|  | 设备维护 | 设备维护保养记录，提醒维护时间 | 0.5 | 250
|  | 意见反馈 | 设备使用意见反馈表单 | 0.5 | 250
|  | 病历管理 | 个人电子病历查看，就诊历史记录 | 0.5 | 250
|  | 会员权益 | 会员等级、积分、优惠权益展示 | 0.5 | 250
|  | 系统通知 | 系统通知与订阅消息列表，支持标记已读 | 0.5 | 250
|  | 在线客服 | 在线客服咨询入口，跳转客服对话 | 0.5 | 250
|  | 设置 | 账户设置主页面，包含各项设置入口 | 0.5 | 250
|  | 账号安全 | 账号安全设置，密码修改、绑定手机号等 | 0.5 | 250
|  | 个人信息 | 用户基本信息编辑，昵称、头像、性别等 | 0.5 | 250
11 | 测试联调 | 项目测试 | 单元测试，集成测试，测试不同设备兼容性，修复测试发现的问题 | 0.5 | 250
12 | 上线支持 | 发布与上线 | 部署到服务器，配置域名和SSL证书 | 0.5 | 250
|  | 维护 | 提供三个月的免费维护期，不包括优化和非合同需求bug | 0 | 0
费用小计 Subtotal |  |  |  | 23 | 11500
PC内容管理系统 ¦ CMS
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估 | 费用评估
1 | 基础功能 | 框架搭建 | 搭建微信小程序项目框架，配置开发环境和构建工具 | 0.5 | 250
|  | API对接 | 通过网络获取后台服务器数据，封装API接口和数据模型 | 2 | 1000
2 | 登录页 | ¦ | 账号密码与短信验证码双登录方式 | 0.5 | 250
3 | 数据看板 | ¦ | 首页核心运营KPI看板、多维度时段过滤、统计图表 | 0.5 | 250
4 | 预约管理 | 预约列表 | 全店预约挂号列表、门店/状态过滤 | 0.5 | 250
|  | 新建预约 | 前台手动挂号、查询患者或快捷建档表单 | 0.5 | 250
|  | 预约详情 | 到诊一键签到及病情主诉展示 | 0.5 | 250
|  | 收银结账 | 就诊结算、费用收取 | 0.5 | 250
|  | 诊疗录入 | 门诊电子病历录入与管理 | 0.5 | 250
5 | 接诊工作台 | ¦ | 实时就诊叫号、候诊管理 | 0.5 | 250
6 | 排队分诊 | ¦ | 预约排队管理、叫号队列 | 0.5 | 250
7 | 患者管理 | 患者列表 | 患者档案列表、筛选、搜索 | 0.5 | 250
|  | 患者详情 | 患者设备佩戴时长及AHI指标趋势图表、病历时间线、就诊历史 | 0.5 | 250
|  | 随访任务 | 患者随访任务管理 | 0.5 | 250
8 | 医生管理 | 医生列表 | 医生档案管理与启用状态设置 | 0.5 | 250
|  | 排班管理 | 周排班周历网格展示与弹窗编辑 | 0.5 | 250
9 | 门店管理 | 门店列表 | 门店信息增删改查 | 0.5 | 250
|  | 门店数据报表 | 门店营收排行与接诊负荷统计报表 | 0.5 | 250
10 | 订单管理 | 订单列表 | 全网商城购物订单明细列表 | 0.5 | 250
|  | 订单详情 | 订单明细、价格组成、分销佣金及物流录入弹窗 | 0.5 | 250
|  | 退款审核 | 审核用户商城退款申请 | 0.5 | 250
11 | 分销总览 | ¦ | 分销商管理总览列表 | 0.5 | 250
12 | 推广员管理 | 推广员列表 | 冻结或解封违规分销人员资格 | 0.5 | 250
|  | 推广员详情 | 单个分销商详细信息及业绩 | 0.5 | 250
13 | 提现审核 | ¦ | 分销商提现单据列表、弹窗审核通过/驳回 | 0.5 | 250
14 | 推广商品管理 | ¦ | 参与分销的商品配置 | 0.5 | 250
15 | 科普文章 | 社区列表 | 用户社区发帖列表、审核状态管理 | 0.5 | 250
|  | 编辑文章 | 帖子编辑、审核处理 | 0.5 | 250
|  | 新建文章 | 新建科普文章表单 | 0.5 | 250
16 | 轮播图管理 | ¦ | 首页活动轮播Banner图片广告位资源管理 | 0.5 | 250
17 | 系统设置 | 系统设置首页 | 系统基础配置入口 | 0.5 | 250
|  | 管理员账号 | 添加、修改及注销后台管理员账号 | 0.5 | 250
18 | 权限管理 | 角色列表 | 系统角色及权限配置矩阵 | 0.5 | 250
|  | 角色权限编辑 | 角色权限资源配置与编辑 | 0.5 | 250
|  | 添加角色 | 新建系统角色表单 | 0.5 | 250
19 | 操作日志 | ¦ | 系统全局管理员审计追踪日志表 | 0.5 | 250
20 | 测试联调 | 项目测试 | 单元测试，集成测试，测试不同浏览器兼容性，修复测试发现的问题 | 0.5 | 250
21 | 上线支持 | 发布 | 部署到阿里云服务器，配置Nginx和SSL证书 | 0.5 | 250
|  | 维护 | 提供三个月的免费维护期，不包括优化和非合同需求bug | 0 | 0
费用小计 Subtotal |  |  |  | 20.5 | 10250
开发总计 Develop expenses
评估项 | 需求分析 | UI / UE设计 | 微信小程序端 | 管理后台端
所需人天 | 1 | 3.5 | 23 | 20.5
费用小计 | 500 | 1750 | 11500 | 10250
总开发人天 Total Manday | 48 | 费用总计 Total Expenses | 24000 | 折扣后总计 Discounted Price | 19800
售后服务 After-sale service
服务项 ¦ Item | 服务内容 ¦ Service content
【日常维护】 | 定时检查系统程序漏洞；设置安全防范程序，防范黑客入侵；定时备份数据；保证服务器日常稳定运行。
【故障维护】 | 当项目发生重大故障时，上班与非上班时间，我司都会立即派人进行处理，争取最快速度修复故障。如果是普通故障，影响不大，上班时间会进行处理，通常半天到一天内可以解决
【BUG修复】 | 只包括合同功能需求内的一些问题，不包括功能的优化和新加的功能需求
【咨询服务】 | 在贵司运营期间遇到的关于该项目方面的问题，都可以向我司电话或网络咨询，我司提供专业人员解答贵司问题。
PS：如果免费维护期过后，如贵司需要我司继续提供售后服务，需要另外收费。维护费用为：项目总报价的10% ~ 20%/每年