## 导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。
Numbers 工作表名称 | Numbers 表格名称 | Excel 工作表名称
报价表
| 1、 需求分析 ¦ Demand analysis | 报价表 - 1、 需求分析 ¦ Demand analysis
| 2、界面 & 交互设计 ¦ UI & UX Design | 报价表 - 2、界面 & 交互设计 ¦ UI & UX Des
| 3、安卓端开发 ¦ Android Application | 报价表 - 3、安卓端开发 ¦ Android Applica
| 4、苹果端开发 ¦ iOS Application | 报价表 - 4、苹果端开发 ¦ iOS Application
| 5、PC内容管理系统 ¦ CMS | 报价表 - 5、PC内容管理系统 ¦ CMS
| 6、费用总计 ¦ Total expenses | 报价表 - 6、费用总计 ¦ Total expenses
| 6、费用总计 ¦ Total expenses-1 | 报价表 - 6、费用总计 ¦ Total expenses-1
| “来自工作表的所有绘图” | 报价表 - 绘图
人天单价
| Table 1 | 人天单价 - Table 1

## 报价表 - 1、 需求分析 ¦ Demand analysis
1、 需求分析 ¦ Demand analysis
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1 | 需求分析 | ¦ | 1. 沟通了解项目需求 2. 整理需求，设计功能逻辑结构 3. 构思设计方案，构思实现形式和可行性评估、评估开发周期 | 2 | 2000
费用小计 Subtotal |  |  |  | 2 | 2000

## 报价表 - 2、界面 & 交互设计 ¦ UI & UX Des
2、界面 & 交互设计 ¦ UI & UX Design
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1 | Logo设计 | ¦ | 设计APP Logo（包含多个尺寸），由客户提供设计方向 | 2 | 2000
2 | 原型设计 | ¦ | 根据需求设计所有前端的页面原型 原型实现基本的页面跳转和交互 | 2 | 2000
3 | UI / UE设计 | iOS | 1. 视觉风格设计 2. 视觉内页设计 3 .页面设计方案需同时兼容Apple手机iphone5以上机型，确保兼容iOS9.x以上系统版本 | 3 | 3000
|  | Android | 1. 页面跟iOS的设计大部分一致，根据Android设备的规范及特性做特殊适配处理 2. 兼容市面上主流的安卓品牌机型和主流的安卓系统（由于安卓系统开源，自定义程度高，不确定性比较高） | 2 | 2000
费用小计 Subtotal |  |  |  | 9 | 9000

## 报价表 - 3、安卓端开发 ¦ Android Applica
3、安卓端开发 ¦ Android Application
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1 | 基础功能 | 框架搭建 | 搭建项目的框架，包括代码的框架和UI的框架 | 1 | 1000
|  | API | 通过网络获取后台服务器的数据，并将每一条API接口转换成数据对象 | 3 | 3000
2 | 用户登录 | 用户登录 | 通过填写手机号码和密码登录系统 | 0.5 | 500
|  | 注册 ¦ 忘记密码 | 用户可以通过手机号码注册，也可以通过手机手机收短信验证码修改密码 | 1 | 1000
3 | 订单管理 | 订单列表 | 订单分为4种状态，分别是待确认，待付款，待发货，已完成。订单列表分四个标签栏显示 | 1 | 1000
|  | 订单详情 | 显示订单的详细信息，包含订单商品明细，订单金额，收货人信息，备注，订单编号，物流单号等信息。不同订单状态显示的详情信息略有不同 | 1 | 1000
4 | 推送 | ¦ | 1. 整合极光推送的第三方推送服务 2. 接收服务端的推送消息，并相应显示在标题栏或实现提供及跳转的相关功能 | 1 | 1000
5 | 测试联调 | 项目测试 | 单元测试，集成测试。测试不同设备，不同系统，不同分辨率的软件运行情况。 | 2 | 2000
|  | 项目调试 | 适配不同的手机分辨率，迭代开发，修复测试人员找到的各种问题 | 2 | 2000
6 | 上线支持 | 发布与上线 | 发布版本，协助App上线到 APPSTORE | 1 | 1000
|  | 维护 | 提供三个月的免费维护期，不包括优化和非合同需求bug | 0 | 0
费用小计 Subtotal |  |  |  | 13.5 | 13500

## 报价表 - 4、苹果端开发 ¦ iOS Application
4、苹果端开发 ¦ iOS Application
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1 | 基础功能 | 框架搭建 | 搭建项目的框架，包括代码的框架和UI的框架 | 1 | 1000
|  | API | 通过网络获取后台服务器的数据，并将每一条API接口转换成数据对象 | 3 | 3000
2 | 用户登录 | 用户登录 | 通过填写手机号码和密码登录系统 | 0.5 | 500
|  | 注册 ¦ 忘记密码 | 用户可以通过手机号码注册，也可以通过手机手机收短信验证码修改密码 | 1 | 1000
3 | 订单管理 | 订单列表 | 订单分为4种状态，分别是待确认，待付款，待发货，已完成。订单列表分四个标签栏显示 | 1 | 1000
|  | 订单详情 | 显示订单的详细信息，包含订单商品明细，订单金额，收货人信息，备注，订单编号，物流单号等信息。不同订单状态显示的详情信息略有不同 | 1 | 1000
4 | 推送 | ¦ | 1. 整合极光推送的第三方推送服务 2. 接收服务端的推送消息，并相应显示在标题栏或实现提供及跳转的相关功能 | 0.5 | 500
5 | 测试联调 | 项目测试 | 单元测试，集成测试。测试不同设备，不同系统，不同分辨率的软件运行情况。 | 2 | 2000
|  | 项目调试 | 适配不同的手机分辨率，迭代开发，修复测试人员找到的各种问题 | 2 | 2000
6 | 上线支持 | 发布与上线 | 发布版本，协助App上线到 应用宝 | 1 | 1000
|  | 维护 | 提供三个月的免费维护期，不包括优化和非合同需求bug | 0 | 0
费用小计 Subtotal |  |  |  | 13 | 13000

## 报价表 - 5、PC内容管理系统 ¦ CMS
5、PC内容管理系统 ¦ CMS
序号 | 功能 ¦ Function | 子项 ¦ Subitem | 描述 ¦ Describe | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1 | 基础功能 | 框架搭建 | 搭建项目的框架，包括代码的框架和UI的框架 | 1 | 1000
|  | API设计 & 实现 | 设计APP跟后台的API数据接口，并实现这些接口的业务逻辑及数据的获取提供给APP调用 | 3 | 3000
|  | 数据库设计 | 设计数据库，并生成数据库的字典文档 | 1 | 1000
2 | 用户管理 | ¦ | 注册用户的增加，修改，删除，列表查看功能。 | 1 | 1000
3 | 订单列表 | 订单管理 | 用户下的所有订单，可以在这里进行查看。并可以对订单进行确认，修改，发货操作 | 1 | 1000
4 | 测试联调 | 项目测试 | 单元测试，集成测试。测试不同浏览器上运行后台的测试 | 2 | 2000
|  | 项目调试 | 根据测试人员收集到问题，修复找到的各种问题 | 2 | 2000
5 | 上线支持 | 发布 | 将后台部署到客户阿里云的服务器上面 | 1 | 1000
|  | 维护 | 提供三个月的免费维护期，不包括优化和非合同需求bug | 0 | 0
费用小计 Subtotal |  |  |  | 12 | 12000

## 报价表 - 6、费用总计 ¦ Total expenses
开发总计 Develop expenses
评估项 | 需求分析 | UI / UE设计 | 安卓端 | iOS端 | PC后台
所需人天（日） | 2 | 9 | 13.5 | 13 | 12
费用小计（元） | 2000 | 9000 | 13500 | 13000 | 12000
总开发人天 ¦ Total Manday |  | 49.5 | 费用总计 ¦ Total expenses |  | 49500

## 报价表 - 6、费用总计 ¦ Total expenses-1
售后服务 After-sale service
服务项 ¦ Item | 服务内容 ¦ Service content
【日常维护】 | 定时检查网站程序漏洞；设置安全防范程序，防范黑客入侵；定时备份资料；定时重启服务器；保证服务器日常运行。
【故障维护】 | 当项目发生重大故障时（如服务器挂掉），上班与非上班时间，我司都会立即派人进行处理，争取最快速度修复故障。如果是普通故障，影响不大，上班时间会进行处理，通常半到一天内可以解决
【BUG修复】 | 只包括功能需求内的一些问题，不包括功能的优化，和新加的功能需求
【咨询服务】 | 在贵司运营期间遇到的关于该项目方面的问题，都可以向我司电话或网络咨询，我司提供专业人员解答贵司问题。
PS：如果免费维护期过后，如贵司需要我司继续提供售后服务，需要另外收费。维护费用为：项目总报价的10% ~ 20%/每年

## 报价表 - 绘图
匠邦APP项目报价
评估包括以上几大版块，由【JBangIT 项目组】评估并承诺其在相同行业水准中的客观性
需求分析
PC后台
UI/UE设计
小程序
微信端

## 人天单价 - Table 1
人天单价
1000