## 报价汇总
鼾静健康诊所项目需求报价单 (汇总)
评估阶段 | 工作内容说明 | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1. 需求分析与原型设计 | 完整业务流程梳理、低保真原型设计、功能架构规划 | 5 | 5000
2. 界面与交互视觉设计 | 小程序端与管理后台端全页面 UI/UX 视觉高保真设计 | 8 | 8000
3. 微信小程序前端开发 | 微信端开发，涉及全量 53 个页面及 4 项基础/全局配置 | 45 | 45000
4. 服务端 API 与业务逻辑 | 数据库设计、微信平台对接、涉及 22 个核心模块 API 开发 | 33 | 33000
5. 诊所管理后台前端开发 | TDesign后台搭建、涉及全量 28 个 .vue 页面/视图代码开发与联调 | 29.5 | 29500
6. 系统联调、测试与部署 | 前后端集成测试、微信平台提审发布、生产服务器部署及安全配置 | 8 | 8000
总计 | 全流程交付开发工作量 | 121.5 | 121500

## 微信小程序
微信小程序端页面明细与工时评估
序号 | 功能 | Function | 子项 | Subitem | 描述 | Describe | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1 | 基础框架 | Base setup | 开发框架搭建 | Framework build | 搭建小程序端 uni-app 脚手架，全局模块划分及引入。 | Framework build | 1 | 1000
2 | 基础功能 | Base setup | 网络库拦截器封装 | Request interceptor | 对接服务端，实现请求重试机制、Token失效自动拦截与无感刷新。 | Request interceptor | 1 | 1000
3 | 基础功能 | Base setup | 自定义顶部栏组件 | Custom nav component | 开发二级页面左上角返回/回主页自适应 hj-navbar 组件，支持自定义标题及动态显示。 | Custom nav | 0.5 | 500
4 | 登录认证 | Auth | 登录授权页面 | pages/auth/login | 实现手机号验证码快捷登录，对接微信官方一键授权获取手机号。 | Login page | 0.5 | 500
5 | 首页展示 | Home | 诊所首页 | pages/index/index | 首页海报展示，预约与睡眠评估入口导航，推荐医生列表展示。 | Clinic home | 1 | 1000
6 | 预约就诊 | Appointment | 挂号医生大厅 | pages/appointment/index | 按科室展现排班医生，支持按就诊日期快捷筛选，可切换门店。 | Appointment hall | 1 | 1000
7 | 预约就诊 | Appointment | 门店选择页 | pages/appointment/store-select | 展现所有多点执业门店，支持高德地图计算实际距离、定位导航。 | Store select | 0.5 | 500
8 | 预约就诊 | Appointment | 医生详情页 | pages/appointment/doctor-detail | 展现医生姓名、职衔、详细履历介绍、擅长方向及本周挂号排班。 | Doctor detail | 0.5 | 500
9 | 预约就诊 | Appointment | 时段预约页 | pages/appointment/time-select | 排班医生上午、下午时间片挂号余量查询，进行时段锁定交互。 | Time select | 0.5 | 500
10 | 预约就诊 | Appointment | 预约信息确认 | pages/appointment/confirm | 填写主诉、选择就诊人，确认预约信息并生成预付单对接支付。 | Booking confirm | 1 | 1000
11 | 预约就诊 | Appointment | 预约支付成功页 | pages/appointment/success | 展示挂号成功提示，提供导航指引、返回首页及我的预约按钮。 | Booking success | 0.5 | 500
12 | 预约就诊 | Appointment | 挂号详情与签到 | pages/appointment/detail | 查看预约详情、挂号费支付，支持展示预约二维码供到诊签到。 | Booking detail | 1 | 1000
13 | 预约就诊 | Appointment | 挂号改期页面 | pages/appointment/reschedule | 支持一键改期挂号，同步旧数据到新时段。 | Reschedule page | 0.5 | 500
14 | 睡眠评估 | Assessment | 睡眠量表大厅 | pages/assessment/index | 汇总睡眠检测状态，提供ESS嗜睡自测、AI鼾声检测大按钮导航。 | Assessment center | 0.5 | 500
15 | 睡眠评估 | Assessment | ESS嗜睡量表问卷 | pages/assessment/questionnaire/index | 8 题专业评测问卷，支持滑动交互答题与进度条状态显示。 | ESS questionnaire | 1 | 1000
16 | 睡眠评估 | Assessment | ESS自测报告页 | pages/assessment/result/index | 计算量表最终得分，多维度分级解读、生成生活睡眠建议。 | ESS report | 1 | 1000
17 | 睡眠评估 | Assessment | AI鼾声录音检测 | pages/assessment/recording/index | 对接微信录音API，集成分贝声学波形动效，支持录制暂停/重录。 | Snore recording | 1.5 | 1500
18 | 睡眠评估 | Assessment | AI鼾声分析报告 | pages/assessment/snore-result/index | 展示AHI风险指数、平均分贝、最高分贝、呼吸暂停次数。 | Snore report | 1.5 | 1500
19 | 治疗追踪 | Treatment | 佩戴管理首页 | pages/treatment/index | 展现绑定阻鼾器型号、7日佩戴打卡日历、依从率统计、打卡补登。 | Treatment center | 1 | 1000
20 | 治疗追踪 | Treatment | 依从走势趋势图 | pages/treatment/sleep-trend/index | 引入 ECharts 开发佩戴时长柱状图、睡眠质量与舒适度点阵图。 | Wear trend | 1.5 | 1500
21 | 治疗追踪 | Treatment | 诊疗历史时间线 | pages/treatment/timeline/index | 时间轴显示从面诊建档、阻鼾器微调、多次随访复诊全过程。 | Treatment timeline | 0.5 | 500
22 | 治疗追踪 | Treatment | 医生复诊医嘱 | pages/treatment/doctor-advice/index | 详细列表呈现历次就诊后主治医生出具的专业医嘱及调整建议。 | Doctor advice | 0.5 | 500
23 | 治疗追踪 | Treatment | 阻鼾器参数微调 | pages/treatment/adjust-detail/index | 呈现阻鼾器前移量微调（mm）记录，支持填写新调整后的舒适度。 | Adjust detail | 0.5 | 500
24 | 治疗追踪 | Treatment | 睡眠数据监测 | pages/treatment/sleep-report/index | 单日睡眠检测时长及睡眠中血氧饱和度、心率等细项指标展示。 | Sleep report | 0.5 | 500
25 | 商城模块 | Mall | 商城首页 | pages/product/index | 商品分类展示（初筛、辅配、清洁），支持分销高反佣金角标显示。 | Product list | 1 | 1000
26 | 商城模块 | Mall | 商品详情版一 | pages/product/detail/index | 轮播展示，商城多规格SKU点击切换，商品富文本图文呈现（模板一）。 | Product detail A | 1 | 1000
27 | 商城模块 | Mall | 商品详情版二 | pages/product/detail | 轮播展示，商城多规格SKU点击切换，商品富文本图文呈现（模板二）。 | Product detail B | 1 | 1000
28 | 个人中心 | Profile | 个人病历档案 | pages/profile/medical-records/index | 时间线汇集患者历史就诊病历，提供电子处方、影像报告拉取。 | Medical history | 0.5 | 500
29 | 个人中心 | Profile | 设备状态管理 | pages/profile/device-manage/index | 查看当前绑定设备品牌、出厂序列号、激活日期、硬件固件状态。 | Device list | 0.5 | 500
30 | 个人中心 | Profile | 传感器数据详情 | pages/profile/device-manage/wearing-data/index | 展现传感器每日佩戴记录原始日志表，支持上报接口调试。 | Raw sensor data | 0.5 | 500
31 | 个人中心 | Profile | 设备保养记录 | pages/profile/device-manage/maintenance/index | 显示超声波清洗、耗材更换频次提示及最近的保养记录列表。 | Maintenance log | 0.5 | 500
32 | 个人中心 | Profile | 体验使用反馈 | pages/profile/device-manage/feedback/index | 患者在线输入佩戴舒适度反馈、磨牙情况、压痛不适等随访表单。 | Device feedback | 0.5 | 500
33 | 个人中心 | Profile | 家庭成员列表 | pages/profile/family-members/index | 展示绑定的多位家人信息（姓名、年龄、关系），方便预约代办。 | Family members | 0.5 | 500
34 | 个人中心 | Profile | 添加家庭成员 | pages/profile/family-members/add-member/index | 输入姓名、身份证号、手机号新建家人档案，绑定到主卡。 | Add family member | 0.5 | 500
35 | 个人中心 | Profile | 会员积分权益页 | pages/profile/member-benefits/index | 展现会员级别（普卡-银卡-金卡-钻卡），积分消耗记录。 | Member benefits | 0.5 | 500
36 | 个人中心 | Profile | 设置中心首页 | pages/profile/settings/index | 账号基本配置菜单，含清理缓存、账号申诉、关于诊所菜单。 | Settings home | 0.5 | 500
37 | 个人中心 | Profile | 个人资料修改 | pages/profile/settings/personal-info/index | 支持修改头像、昵称、性别、常住地等基础信息。 | Personal info | 0.5 | 500
38 | 个人中心 | Profile | 账号与安全设置 | pages/profile/settings/account-security/index | 提供手机号变更、登录密码设置、微信账号授权解绑管理。 | Account security | 0.5 | 500
39 | 个人中心 | Profile | 消息分类通知中心 | pages/profile/notifications/index | 分类展示系统通知、物流通知、问诊复诊通知，支持全部已读。 | Notification center | 0.5 | 500
40 | 个人中心 | Profile | 在线问诊客服IM | pages/profile/online-service/index | 诊所客服即时聊天，支持收发文字及预选病历、商品卡片发送。 | Chat service | 1 | 1000
41 | 个人中心 | Profile | 个人中心首页 | pages/profile/index | 个人中心大门类导航页，显示用户头像、会员积分快捷看板。 | Profile home | 0.5 | 500
42 | 订单模块 | Orders | 订单列表页 | pages/order/index | 五状态Tab切换显示商品订单，支持一键发起微信申请退款。 | Order list | 1 | 1000
43 | 订单模块 | Orders | 订单详情与物流 | pages/order/detail | 展示物流信息（单号、快递轨迹），商品价格组成及售后入口。 | Order detail | 1 | 1000
44 | 分销推广 | Distribution | 推广分销首页 | pages/distribution/center/index | 暖金渐变收益看板，支持查询冻结/可用佣金及分销订单概览。 | Distribution center | 1 | 1000
45 | 分销推广 | Distribution | 佣金结算明细 | pages/distribution/commission/index | 列表展现每笔推广订单对应的佣金流水，清晰标记分成级别。 | Commission list | 0.5 | 500
46 | 分销推广 | Distribution | 发起提现页 | pages/distribution/withdraw/index | 输入金额，选择提现至微信零钱/关联银行卡账户。 | Withdraw apply | 0.5 | 500
47 | 分销推广 | Distribution | 提现审批流水 | pages/distribution/withdraw-records/index | 提现历史单据跟踪，显示通过、拒绝以及转账完成明细。 | Withdraw history | 0.5 | 500
48 | 分销推广 | Distribution | 推广团队管理 | pages/distribution/team/index | 列表展示团队成员资质（头像、姓名、累计销售贡献、级别）。 | Team list | 0.5 | 500
49 | 分销推广 | Distribution | 裂变海报推广页 | pages/distribution/invite/index | 自动生成带特定分销关联参数的裂变邀请海报，支持保存到相册。 | Invite poster | 1 | 1000
50 | 分销推广 | Distribution | 专属推广货架 | pages/distribution/products/index | 展现支持推广分成赚佣金的商品列表，提供快捷复制推广链接。 | Distribution goods | 0.5 | 500
51 | 分销推广 | Distribution | 分销规则文档 | pages/distribution/rules/index | 本地富文本解析器展示平台关于分成计算、提现周期的规则条款。 | Distribution rules | 0.5 | 500
52 | 健康科普 | Live | 直播与预告列表 | pages/live/list/index | 医生直播列表展示，支持预告一键预约、在线观看录播回放。 | Live list | 1 | 1000
53 | 健康科普 | Live | 直播回放播放器 | pages/live/playback/index | 集成播放器，支持手势缩放，播放区下方同步加载直播推荐商品。 | Live playback | 1 | 1000
54 | 健康社区 | Community | 社区交流大厅 | pages/community/index | 科普、打卡交流讨论板，支持帖子点赞、热门排序、按版块检索。 | Community home | 1 | 1000
55 | 健康社区 | Community | 帖子详情与评论 | pages/community/detail/index | 展示帖子多图内容，开发无限级评论树列表，支持即时评论交互。 | Post detail | 1 | 1000
56 | 健康社区 | Community | 帖子内容发布页 | pages/community/publish/index | 实现富文本内容输入，本地相册选择多图上传，帖子版块绑定。 | Post publish | 1 | 1000
57 | 消息提醒 | Msg push | 微信订阅模板消息 | Subscribe Msg | 配置微信小程序后台订阅消息ID队列处理，实现发送就诊通知。 | Subscribe Msg | 0.5 | 500
- | 费用小计 Subtotal | [5 empty] | 45 | 45000

## 服务端API
服务端 API 与业务逻辑开发评估
序号 | 功能 | Function | 子项 | Subitem | 描述 | Describe | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1 | 系统基础 | System base | 基础服务脚手架搭建 | Scaffold setup | 搭建 Express 开发环境，全局中间件设计（日志、鉴权、格式处理）。 | Scaffold setup | 2 | 2000
2 | 系统基础 | System base | 数据库关系结构设计 | Database design | 精细化设计 12 张表结构物理关联，开发数据库字典文档。 | Database design | 2 | 2000
3 | 安全鉴权 | Security | JWT 鉴权与接口防暴力破解 | JWT & Security | 开发全接口Token防篡改拦截，核心敏感接口设置IP限频、防暴力破解。 | JWT & Security | 1 | 1000
4 | 安全鉴权 | Security | 短信服务与防刷对接 | SMS API | 对接短信运营商发送验证码，设计验证码时效校验及图形验证码防刷。 | SMS API | 1 | 1000
5 | 就诊业务 | Clinic business | 门店与地理检索接口 | Geolocation API | 根据用户上报坐标计算诊所实际距离，高德API距离矩阵计算。 | Geolocation API | 1 | 1000
6 | 就诊业务 | Clinic business | 医生预约排班逻辑引擎 | Shift allocation | 实现按周排班规则分配算法，挂号时段锁定，防止多端重复锁定。 | Shift allocation | 2 | 2000
7 | 就诊业务 | Clinic business | 挂号支付回调核算 API | Pre-pay & Callback | 对接微信预支付（JSAPI），处理支付异步通知验签，写入预约单状态。 | Pre-pay & Callback | 2.5 | 2500
8 | 就诊业务 | Clinic business | 历史预约修改与改期 API | Modify booking | 实现用户侧和前台侧取消、改期业务逻辑，多状态自动校验处理。 | Modify booking | 1 | 1000
9 | 评测业务 | Assessment | ESS量表计分评估 API | ESS scoring | 接收ESS自测选项卡，结合内部量表计分矩阵进行自动评估返回。 | ESS scoring | 1 | 1000
10 | 评测业务 | Assessment | AI鼾声指标分析处理 API | Snore analysis | 处理音频多媒体文件上传，生成模拟AI鼾声检测数据并写入表结构。 | Snore analysis | 1.5 | 1500
11 | 追踪业务 | Tracking | 佩戴打卡自动上报 API | Check-in API | 接收小程序佩戴数据，验证当天是否重复打卡，支持历史天数补登。 | Check-in API | 1 | 1000
12 | 追踪业务 | Tracking | 趋势图表多维聚类 API | Trend aggregator | 关联就诊记录与打卡明细，处理聚合成周、月为维度的图表数据。 | Trend aggregator | 1.5 | 1500
13 | 追踪业务 | Tracking | 医嘱历史及前移量 API | Adjustments API | 医生修改设备参数接口，记录微调前移量（mm），随访时间线写入。 | Adjustments API | 1 | 1000
14 | 商城业务 | Mall API | 商品规格与多库存锁定 | SKU & Stock lock | 设计多规格商品信息接口，付款预锁定库存，超时释放库存逻辑。 | SKU & Stock lock | 1 | 1000
15 | 商城业务 | Mall API | 订单流转处理 API | Order processing | 实现商品购买微信统一下单、结算回调、取消自动关闭订单逻辑。 | Order processing | 1.5 | 1500
16 | 商城业务 | Mall API | 快递物流跟踪 API | Shipping track | 对接第三方物流查询接口，拉取实时快递运单轨迹，写入订单。 | Shipping track | 1 | 1000
17 | 分销业务 | Referral API | 裂变关系链计算接口 | Referral tree | 构建推广员层级体系（一级/二级），新用户注册自动绑定关系链。 | Referral tree | 2 | 2000
18 | 分销业务 | Referral API | 佣金自动结算记账 | Commission audit | 实现在订单度过售后无忧退款期后，自动将分成金额计入可用余额。 | Commission audit | 2 | 2000
19 | 分销业务 | Referral API | 提现防重入与到账 API | Withdraw process | 设计提现申请防重提交机制，配置大额手动复核，微信零钱接口对接。 | Withdraw process | 1 | 1000
20 | 社区直播 | Forum & Live | 社区版块多级评论树 | Forum comments | 查询健康社区帖子列表、实现对帖子评论的多级树型回复数据结构。 | Forum comments | 1.5 | 1500
21 | 社区直播 | Forum & Live | 直播通知状态同步 API | Live sync | 配合直播流状态，同步展示推荐商品信息，预约看播写入。 | Live sync | 1 | 1000
22 | 消息推送 | Push logic | 小程序订阅消息发送 API | Msg send queue | 异步消息队列轮询待发送通知，调用微信模板接口发送服务通知。 | Msg send queue | 1.5 | 1500
- | 费用小计 Subtotal | [5 empty] | 33 | 33000

## 管理后台
管理后台端视图页面开发明细与评估
序号 | 功能 | Function | 子项 | Subitem | 描述 | Describe | 工时评估（日） | 费用评估（元）
1 | 后台建置 | Base framework | 后台整体布局架构 | App.vue 等 | 引入 TDesign 后台框架，配置响应式侧边双级导航及全局布局。 | Admin Layout | 2 | 2000
2 | 安全鉴权 | Security | 后台登录页面 | login/index.vue | 提供诊所员工、医生的账号密码/动态验证码登录、防篡改 Token 存储。 | Login page | 0.5 | 500
3 | 数据中心 | Analytics | 诊所运营 Dashboard | dashboard/index.vue | 开发门诊核心 KPI 数据看板，展示今日预约、营业额、依从率统计图。 | Analytics Dashboard | 2 | 2000
4 | 挂号预约 | Booking | 挂号预约大厅列表 | appointment/index.vue | 查询所有线上挂号单，进行到店扫码签到、置未到诊核销操作。 | Booking list | 1 | 1000
5 | 挂号预约 | Booking | 现场手动挂号建档 | appointment/create.vue | 诊所前台线下为到店未线上预约患者，进行信息录入与快速代挂号。 | Walk-in booking | 1 | 1000
6 | 挂号预约 | Booking | 预约挂号详情 | appointment/detail.vue | 查看单笔预约挂号订单详情，查看其预约门店、主诉信息。 | Booking detail | 0.5 | 500
7 | 医生管理 | Doctor config | 诊所医生名册管理 | doctor/index.vue | 管理全院医生资质，支持对医生进行信息添加、修改及排班启用禁用。 | Doctor list | 1 | 1000
8 | 医生管理 | Doctor config | 医生出诊周历排班表 | doctor/schedule.vue | 开发网格化周排班展示看板，支持前台及医生点击时段进行可视化修改。 | Schedule Grid | 2 | 2000
9 | 患者档案 | Patients | 患者档案管理大厅 | patient/index.vue | 展现诊所全部已建档患者名册，支持按拼音、电话、治疗阶段检索。 | Patient roster | 1 | 1000
10 | 患者档案 | Patients | 患者病历与佩戴详情 | patient/detail.vue | 展现患者多维健康卡片，引入 ECharts 折线展示每日佩戴时长及 AHI 走势。 | Patient record | 2 | 2000
11 | 患者档案 | Patients | 患者佩戴随访反馈表 | patient/followup.vue | 汇总整理患者设备佩戴异常、痛点主诉、不适感反馈，用于随访回访。 | Followup records | 1 | 1000
12 | 订单交易 | E-commerce | 商品销售订单大厅 | order/index.vue | 检索诊所商品商城全量交易记录，支持物流筛选及快递流转。 | Order roster | 1 | 1000
13 | 订单交易 | E-commerce | 订单明细与发货管理 | order/detail.vue | 展现订单明细、价格组成、分销佣金流向，支持录入运单发货。 | Order detail | 0.5 | 500
14 | 订单交易 | E-commerce | 退款退货审核管理 | order/refund.vue | 处理售后退换货流程，提供审核详情，驳回意见录入，触发微信退款。 | Refund manager | 1 | 1000
15 | 分销推广 | Distribution | 分销商推广数据看板 | distribution/index.vue | 查看全院分销商月度推广数据趋势，可手工配置全平台返利阶梯。 | Distribution home | 1 | 1000
16 | 分销推广 | Distribution | 推广员花名册管理 | distribution/promoter.vue | 展现所有下级分销商状态，支持推广等级徽章调整与业绩详情查询。 | Promoter list | 1 | 1000
17 | 分销推广 | Distribution | 推广员关系链路详情 | distribution/detail.vue | 图形化展示某推广商伞下裂变拓扑结构，以及各级分成累积贡献。 | Promoter detail | 1 | 1000
18 | 分销推广 | Distribution | 分销裂变商品管理 | distribution/products.vue | 独立配置可分销商品，支持输入对应商品特定一级、二级分销提成点。 | Distribution goods | 1 | 1000
19 | 分销推广 | Distribution | 佣金提现申请复核页 | distribution/withdraw.vue | 列表审核佣金提现申请，支持微信零钱接口一键自动拨付或银行转账。 | Withdraw audit | 1 | 1000
20 | 运营管理 | Operations | 社区贴吧违规审核页 | content/index.vue | 审核健康社区患者发帖/跟帖明细，支持屏蔽违规内容与用户。 | Forum moderator | 1 | 1000
21 | 运营管理 | Operations | Banner广告位管理 | content/banner.vue | 配置小程序首页轮播运营位，支持图片上传和跳转地址链接设置。 | Banner config | 1 | 1000
22 | 运营管理 | Operations | 科普内容富文本编辑 | content/edit.vue | 诊所发布官方科普资讯、停诊公告的富文本图文排版编辑器。 | Editorial tool | 1 | 1000
23 | 门面设置 | Settings | 连锁店多门店信息维护 | store/index.vue | 新建及编辑物理门店地址、营业时间、联系人以及门店轮播图集。 | Store profile | 1 | 1000
24 | 门面设置 | Settings | 各物理门店经营分析 | store/report.vue | 汇总对比各门店的就诊率、商城销售额，输出门店业绩报表。 | Store performance | 1.5 | 1500
25 | 系统配置 | Settings | 诊所全局核心设置 | settings/index.vue | 设置短信服务API密钥、微信支付商户号、微信接口全局凭证。 | Core configs | 1 | 1000
26 | 系统配置 | Settings | 系统登录账号维护 | settings/admin.vue | 增加或维护诊所操作人、前台人员和医生的登录账号密码及状态。 | Staff accounts | 1 | 1000
27 | 系统配置 | Settings | 菜单级 RBAC 权限分配 | settings/permission.vue | 根据角色树（前台、院长、客服、医生）动态勾选菜单和按钮权限。 | Permissions tree | 1 | 1000
28 | 系统配置 | Settings | 角色管理配置 | settings/role-edit.vue | 增加角色类目，自定义角色名称及特定模块角色模板克隆。 | Roles manager | 1 | 1000
29 | 安全审计 | Audit | 系统安全操作审计日志 | settings/log.vue | 搜索并展现系统历史操作痕迹，记录操作IP、对应人、接口及变动详情。 | Audit logs | 0.5 | 500
- | 费用小计 Subtotal | [5 empty] | 29.5 | 29500